## Cronograma_Martech
CLIENTE: ACITURRI GETAFE
PROYECTO: SUMINISTRO Y MONTAJE CABINAS GETAFE
PEDIDO CLIENTE Nº: 7000400410
FECHA: 17/06/2026
OCULTAR ESTAS COLUMNAS ANTES DE ENVIAR EL EXCEL
|  | 2026 | Año Inicial
CRONOGRAMA - REV. 00 |  | 8 | <-Semana inicial | AÑO 2026
TAREA | DURACIÓN Nº SEMANAS | INICIO (Sem) | TIPO / COLOR
ADJUDICACION PROYECTO (mail Fecha) | 1 | 15 | 1-Verde
RECEPCIÓN PEDIDO Y FACTURACION 1º HITO | 2 | 16 | 1-Verde
RECEPCION COBRO 1º HITO Y COMIENZO PROCESO | 1 | 19 | 1-Verde
VALIDACION DE PLANOS (FDR) | 1 | 20 | 1-Verde
INGENIERIA - DISEÑO Y DESPIECE | 6 | 20 | 2-AzulClaro
FABRICACION Y ACOPIO MATERIALES | 17 | 22 | 3-Naranja
OBRA FINALIZADA X CLIENTE | 1 | 31 | 4-Rojo
ENVIO CABINAS + BOX | 1 | 32 | 4-Rojo
MONTAJE CABINAS Y BOX | 9 | 33 | 5-AzulOscuro
PUESTA EN MARCHA CABINAS Y BOX | 1 | 42 | 6-Morado
OBSERVACIONES